## Tabelle1
Gruppe | Thematik | Untergruppe | Start KW | Dauer Wochen | Ende KW | DatumStart | DatumEnde | Kalenderwoche heute | 41
Einführung/Vorarbeit | Literaturrecherche | Theoretische Grundlagen | 31 | 4 | 35 | 2021-08-02 | 2021-08-30
|  | Kristallplastizität | 32 | 1 | 33 | 2021-08-09 | 2021-08-16
|  | Fatigue indicator parameters | 33 | 1 | 34 | 2021-08-16 | 2021-08-23
|  | Lebensdauerprognose | 34 | 1 | 35 | 2021-08-23 | 2021-08-30
|  | Mikrostrukturgenerierung | 35 | 1 | 36 | 2021-08-30 | 2021-09-06
|  | Materialparameter | 37 | 2 | 39 | 2021-09-13 | 2021-09-27
| Programmierung | Schnittstellelle Geometriegenerieung | 31 | 3 | 34 | 2021-08-02 | 2021-08-23
|  | Schnittstelle Modellgenerierung | 34 | 2 | 36 | 2021-08-23 | 2021-09-06
|  | Schnitstelle Simulationsdurchführung | 35 | 2 | 37 | 2021-08-30 | 2021-09-13
|  | Schnittstelle Evaluierung | 38 | 3 | 41 | 2021-09-20 | 2021-10-11
Untersuchung | Simulation | Studie 1 - 0 bis 25 Random | 36 | 4 | 40 | 2021-09-06 | 2021-10-04
|  | Studie 2 - Ferrit gegen 0 | 42 | 1 | 43 | 2021-10-18 | 2021-10-25
|  | Studie 3 - Ausrichtung | 43 | 1 | 44 | 2021-10-25 | 2021-11-01
| Evaluierung | Studie 1 - 0 bis 25 Random | 40 | 2 | 42 | 2021-10-04 | 2021-10-18
|  | Studie 2 - Ferrit gegen 0 | 43 | 1 | 44 | 2021-10-25 | 2021-11-01
|  | Studie 3 - Ausrichtung | 44 | 1 | 45 | 2021-11-01 | 2021-11-08
Ausarbeitung | Doku | Erstellung Diagramme | 49 | 1 | 50 | 2021-12-06 | 2021-12-13
| Erstellung des Berichts | Kapitel Grundlagen | 33 | 12 | 45 | 2021-08-16 | 2021-11-08
|  | Kapitel Auswertung | 50 | 5 | 55 | 2021-12-13 | 2022-01-17
|  | Kapitel Fazit | 54 | 2 | 56 | 2022-01-10 | 2022-01-24